## Backlog
Product Backlog
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Rekensommetjes genereren |  | M | x
2 | Rekensommetjes controleren |  | M | x
3 | Verschillende rekenopdrachten (+ / - ) |  | M |  | x
4 | Uitleg- / Over ons-pagina |  | C |  |  | x
5 | Beloningsysteem: phone wallpaper toevoegen |  | M |  | x
6 | Beloningsysteem: phone wallpaper vrijspeelsysteem |  | M |  | x
7 | Optionele timer |  | S |  | x
8 | Galerij wallpapers |  | M |  | x
9 | Hoofdmenu: navigatieknoppen naar de andere menu's |  | M |  | x
10 | Instellingen: kleurenblindmodus |  | C |  |  | x
11 | App lay-out |  | M |  |  | x
12 | Geluidjes / achtergrondmuziek |  | C |  |  | x
13 | Score / reeks |  | M |  | x
14 | Levens / kansen |  | S |  | x
15 | Ranking |  | C |  |  | x
16 | Inloggen via database |  | C |  |  | x

## Sprint 1
Sprint 1 Backlog
ID | User story | Priority | Time estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als een user wil ik met rekensommetjes oefenen. | M | 2 u | 1. Schrijf code die random sommetjes genereert | Random gegenereerde simpele sommetjes worden gemaakt en zijn te zien voor de gebruiker.
2 | Als een user wil ik weten of de sommetjes correct of incorrect zijn. | M | 1 u | 1. Schrijf code die 3 random foute antwoorden genereert bij de gegenereerde sommetjes en 1 correct antwoord. 2. Bij correct antwoord: naar de volgende som en 1 punt toekennen 3. Bij fout antwoord: 1 'leven' minder (wanneer 3 levens verbruikt zijn, beëindig de opdracht) | 4 antwoorden worden onderaan in knoppen weergeven. 3 zijn foute antwoorden en 1 is goed. Alleen het correcte antwoord brengt de gebruiker naar het volgende scherm.

## Sprint 2
Sprint 2 Backlog
ID | User story | Priority | Time estimation | Tasks | Acceptance criteria
5, 6 | Als een user wil ik beloond worden voor correcte antwoorden, zodat ik gemotiveerd blijf om te oefenen met rekenen. | M | 5 | 1. Schrijf code die wallpapers unlockt wanneer de gebruiker 10 keer een goed antwoord geeft. 2. Schrijf code die je niveau bijhoudt en laat stijgen wanneer een hoge score wordt bereikt. 3. Maak een galerij waar de gebruiker zijn vrijgespeelde wallpapers kan bekijken en opslaan op de telefoon. | De gebruiker krijgt een random wallpapers als hij 10 keer achter elkaar goed beantwoord. Als hij een steeds hogere score haalt dan verandert zijn medal die je niveau aangeeft.
7 | Als een user wil ik een timer voor elke som, zodat het moeilijk wordt en een uitdaging blijft. | M | 4 | 1. Schrijf de code voor een timer. 2. Wanneer de timer 00:00 bereikt, verminder levens/kansen met 1 en ga door naar de volgende som. 3. Zorg voor een makkelijke modus waarbij er geen timer is en een modus mét een timer. | De timer werkt naar toebehoren.
8 | Als een user wil ik mijn vrijgespeelde wallpapers overzichtelijk zien en opslaan, zodat ik ze kan gebruiken als wallpaper. | M | 4 | 1. Maak een aparte menu. 2. Laat de vrijgespeelde wallpapers zien in dit menu. 3. Zorg ervoor dat gebruikers de wallpapers kunnen opslaan of screenshotten. | De wallpapers zijn makkelijk te zien en sorteerbaar.
9 | Als een user wil ik een hoofdmenu, zodat ik makkelijk door de app kan navigeren. | M | 2 | 1. Maak een hoofdmenu. 2. Voeg een Start-knop, Galerij-knop en een instellingenknop toe. 3. De titel van de app moet bovenin groot en duidelijk te zien zijn. | Alle knoppen werken naar toebehoren. De titel is goed zichtbaar.
13 | Als een user wil ik zien hoeveel ik goed heb of mijn score zien, zodat ik mijn voortgang kan bekijken en mij te motiveren om door te gaan. | M | 3 | 1. Schijf code voor score. 2. Laat de score zien op het oefenscherm
14 | Als een user wil ik zien hoeveel levens / kansen ik nog heb. | S | 3 | 1. Schrijf code voor levens. 2. Wanneer de gebruiker 0 levens over heeft, beëindig de sommen. | Wanneer de gebruiker 0 levens over heeft, beëindig de sommen. Laat de levens zien op het oefenscherm.

## Sprint 3
Sprint 3 Backlog
ID | User story | Priority | Time estimation | Tasks | Acceptance criteria
4 | Als een user wil ik weten wie de app developers zijn. | C | 0,2 u | 1. Schrijf een Over/About pagina 2. Maak een knop op het hoofdmenu die navigeert naar de About pagina | Er is een werkende knop die naar de About pagina leidt. Op de About pagina zijn de gegevens te vinden van de developers en PO.
10 | Als een user wil ik een kleurenblindmodus hebben zodat wanneer ik minder moeite heb met de kleuren te onderscheiden als ik kleurenblind ben. | C | 0,5 u | 1. Implementeer code waardoor je de thema van de app kan veranderen. 2. Implementeer dat je deze modus via een knop in de instellingen kan veranderen in het hoofdmenu. | Wanneer de kleurenblindmodus aan is, zijn alle kleuren zo veranderd, dat mensen die moeite hebben met kleur zien alsnog de kleuren uit elkaar kunnen halen. De thema moet heel de app aanpassen.
11 | Als een user wil ik een app die een mooie lay-out heeft, zodat ik meer gestimuleerd en aangetrokken ben om de app te gebruiken. | M | 0,5 u | 1. Voeg een titel en afbeelding toe op het hoofdmenu. | Er is een afbeelding in het hoofdmenu.
12 | Als een user wil ik geluid en achtergrondmuziek, zodat ik de app leuker en aangenamer vindt tijdens het gebruiken. | C | 1 u | 1. Vind bijpassende achtergrondmuziek en sound FX's. 2. Implementeer dit in het oefenscherm. 3. Implementeer dat je geluiden hoort wanneer een goed en fout antwoord wordt gegeven. | De geluiden zijn hoorbaar bij het geven van antwoorden in het oefenscherm. Ook is er achtergrondmuziek te horen tijdens het oefenen.
15 | Als een user wil ik een highscore, zodat ik gemotiveerder ben om meer goede antwoorden te geven tijdens het oefenen. | S | 0,5 u | 1. Implementeer code waardoor de highscore ziet per oefenmodus. 2. Implementeer de code in het scherm waar gebruikers de oefenmodi selecteren. | De highscore is zichtbaar in het scherm waar gebruikers de oefenmodi selecteren. De highscore slaat op en laat dezelfde gegevens zien als de app weer opgestart wordt. De highscore update wanneer er een betere score is behaald.
16 | Als een user wil ik kunnen inloggen met een account, zodat ik mijn gegevens en scores kan personaliseren. | C | 1 u | 1. Stel een database in. 2. Implementeer code die de database linkt met de app. 3. Implementeer code die gebruikers een account kan aanmaken. 4. Implementeer code die gebruikers laat inloggen. 5. Implementeer code die de scores van de gebruikers opslaat op de accounts. | Gebruikers kunnen makkelijk een account aanmaken. Ook is het mogelijk om in te loggen. Wanneer zij inloggen kunnen zij makkelijk zien wat hun behaalde scores zijn. Uitloggen is ook mogelijk.