## Backlog
Product Backlog
ID | Feature | Category | Priority | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Rekensommetjes genereren |  | M | x
2 | Rekensommetjes controleren |  | M | x
3 | Verschillende rekenopdrachten (+ / - / % ) |  | M |  | x
4 | Uitleg- / Over ons-pagina |  | M |  |  | x
5 | Beloningsysteem: phone wallpaper toevoegen |  | M |  | x
6 | Beloningsysteem: phone wallpaper vrijspeelsysteem |  | M |  | x
7 | Optionele timer |  | S |  | x
8 | Galerij wallpapers |  | M |  | x
9 | Hoofdmenu: navigatieknoppen naar de andere menu's |  | M |  | x
10 | Instellingen: kleurenblindmodus, geluid aan/uit |  | S |  |  | x
11 | App lay-out |  | M |  |  | x
12 | Geluidjes / achtergrondmuziek |  | C |  |  | x
13 | Score / reeks |  | M |  | x
14 | Levens / kansen |  | M |  | x
Ranking
Inlog
Verschillende oefenmodussen

## Sprint 1
Sprint 1 Backlog
ID | User story | Priority | Time estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als een user wil ik met rekensommetjes oefenen. | M |  | 1. Schrijf code die random sommetjes genereert | Random gegenereerde simpele sommetjes worden gemaakt en zijn te zien voor de gebruiker.
2 | Als een user wil ik weten of de sommetjes correct of incorrect zijn. | M |  | 1. Schrijf code die 3 random foute antwoorden genereert bij de gegenereerde sommetjes en 1 correct antwoord. 2. Bij correct antwoord: naar de volgende som en 1 punt toekennen 3. Bij fout antwoord: 1 'leven' minder (wanneer 3 levens verbruikt zijn, beëindig de opdracht) | 4 antwoorden worden onderaan in knoppen weergeven. 3 zijn foute antwoorden en 1 is goed. Alleen het correcte antwoord brengt de gebruiker naar het volgende scherm.

## Sprint 2
Sprint 2 Backlog
ID | User story | Priority | Time estimation | Tasks | Acceptance criteria
5, 6 | Als een user wil ik beloond worden voor correcte antwoorden, zodat ik gemotiveerd blijf om te oefenen met rekenen. | M | 5 | 1. Schrijf code die wallpapers unlockt wanneer de gebruiker 10 keer een goed antwoord geeft. 2. Schrijf code die je niveau bijhoudt en laat stijgen wanneer een hoge score wordt bereikt. 3. Maak een galerij waar de gebruiker zijn vrijgespeelde wallpapers kan bekijken en opslaan op de telefoon. | De gebruiker krijgt een random wallpapers als hij 10 keer achter elkaar goed beantwoord. Als hij een steeds hogere score haalt dan verandert zijn medal die je niveau aangeeft.
7 | Als een user wil ik een timer voor elke som, zodat het moeilijk wordt en een uitdaging blijft. | M | 4 | 1. Schrijf de code voor een timer. 2. Wanneer de timer 00:00 bereikt, verminder levens/kansen met 1 en ga door naar de volgende som. 3. Zorg voor een makkelijke modus waarbij er geen timer is en een modus mét een timer. | De timer werkt naar toebehoren.
8 | Als een user wil ik mijn vrijgespeelde wallpapers overzichtelijk zien en opslaan, zodat ik ze kan gebruiken als wallpaper. | M | 4 | 1. Maak een aparte menu. 2. Laat de vrijgespeelde wallpapers zien in dit menu. 3. Zorg ervoor dat gebruikers de wallpapers kunnen opslaan of screenshotten. | De wallpapers zijn makkelijk te zien en sorteerbaar.
9 | Als een user wil ik een hoofdmenu, zodat ik makkelijk door de app kan navigeren. | M | 2 | 1. Maak een hoofdmenu. 2. Voeg een Start-knop, Galerij-knop en een instellingenknop toe. 3. De titel van de app moet bovenin groot en duidelijk te zien zijn. | Alle knoppen werken naar toebehoren. De titel is goed zichtbaar.
13 | Als een user wil ik zien hoeveel ik goed heb of mijn score zien, zodat ik mijn voortgang kan bekijken en mij te motiveren om door te gaan. | M | 3 | 1. Schijf code voor score. 2. Laat de score zien op het oefenscherm
14 | Als een user wil ik zien hoeveel levens / kansen ik nog heb. | M | 3 | 1. Schrijf code voor levens. 2. Wanneer de gebruiker 0 levens over heeft, beëindig de sommen. | Wanneer de gebruiker 0 levens over heeft, beëindig de sommen. Laat de levens zien op het oefenscherm.

## Sprint 3
Sprint 3 Backlog
ID | User story | Priority | Time estimation | Tasks | Acceptance criteria
4 | Als een user wil ik weten wie de app developers zijn. |  |  | 1. Schrijf een Over/About pagina